## Tổng quan
STT | Role | Nhóm công việc | Nội dung công việc | Người phụ trách | Người hỗ trợ / phối hợp | Ưu tiên | Phụ thuộc (cần hoàn thành trước) | Kết quả bàn giao (Deliverable) | Tiến độ | Ghi chú
1 | AI - Data | Setup môi trường | Setup môi trường AI local (Python, CUDA, PyTorch, diffusers), cài SD1.5 + ControlNet | AI/Data | - | Cao | - | Môi trường AI chạy được, test thử 1 ảnh thành công | Hoàn thành | Chạy trên GPU 8GB VRAM local, không dùng Colab/Kaggle
2 | AI - Data | Setup môi trường | Test nhanh SD1.5 + ControlNet trên đúng GPU sẽ dùng, xác nhận ổn định & đo thời gian generate thực tế | AI/Data | DevOps | Cao | Setup môi trường AI local | Kết quả test: thời gian/ảnh, VRAM sử dụng, chất lượng giữ cấu trúc | Hoàn thành | Go/No-Go quan trọng — làm sớm nhất có thể
3 | AI - Data | Knowledge Layer | Xây pipeline RAG Ingestion: cleaning, chunking, embedding (BGE-M3), lưu vector DB | AI/Data | DevOps (hạ tầng DB) | Cao | Corpus tài liệu văn hóa từ BA | Vector DB chứa embedding toàn bộ tài liệu văn hóa | Chưa bắt đầu | BGE-M3 chạy được trên CPU, không cạnh tranh VRAM với generation
4 | AI - Data | Knowledge Layer | Test RAG Retrieval (Evidence) với 5-10 query mẫu, đánh giá độ chính xác | AI/Data | - | Cao | RAG Ingestion | Evidence retrieval hoạt động ổn định | Chưa bắt đầu | Đây là RAG thực chất — không được fallback hoàn toàn sang lookup
5 | AI - Data | Knowledge Layer | Quyết định Go/No-Go cho Rule Base retrieval (vector search hay structured lookup) | AI/Data | DevOps | Trung bình | Test RAG Retrieval | Quyết định rõ ràng bằng văn bản | Chưa bắt đầu | Chỉ áp dụng cho Rule Base retrieval, KHÔNG áp dụng cho Evidence retrieval
6 | AI - Data | Knowledge Layer | Rà soát tính nhất quán kỹ thuật của Rule Base (map đúng vào 8 nhãn enum, đúng format JSON) | AI/Data | BA (nội dung) | Cao | Rule Base nội dung từ BA | Rule Base pass kiểm tra kỹ thuật | Chưa bắt đầu | Phối hợp chặt với BA — nội dung đúng nhưng có thể sai format kỹ thuật
7 | AI - Data | Generation Layer | Xây Baseline Generation: heritage → generic prompt (không qua Governance) → SD1.5 → output, log seed | AI/Data | DevOps (logging) | Cao | Môi trường AI sẵn sàng | Script Baseline chạy được, log có cấu trúc | Chưa bắt đầu | Dùng chung prompt template với Proposed, chỉ khác constraint block
8 | AI - Data | Generation Layer | Test ControlNet trên 3-5 mẫu, đánh giá khả năng giữ cấu trúc/motif | AI/Data | - | Cao | Baseline Generation | Generation stack (ControlNet) được khóa (locked) | Chưa bắt đầu | -
9 | AI - Data | Generation Layer | Thử nghiệm LoRA fine-tune nhẹ (nếu còn thời gian), so sánh với ControlNet đơn thuần | AI/Data | - | Thấp | Test ControlNet | Quyết định có/không dùng LoRA | Chưa bắt đầu | LoRA OPTIONAL — không nằm trong Definition of Done
10 | AI - Data | Governance Layer | Implement LLM Transformation Planner: enum-constrained, có Rule Base context, segmentation multi-transformation | AI/Data | - | Cao | Rule Base đã rà soát kỹ thuật | Planner hoạt động, output đúng schema enum | Chưa bắt đầu | Công việc trọng tâm nhất — LLM chỉ phân loại, không tự quyết định điều gì được phép
11 | AI - Data | Governance Layer | Implement self-consistency check (gọi Planner 2 lần/item, so sánh kết quả) | AI/Data | - | Cao | LLM Transformation Planner | Cơ chế inconsistent_classification hoạt động đúng | Chưa bắt đầu | Không thêm tầng LLM Critic riêng — chỉ gọi lại cùng Planner
12 | AI - Data | Governance Layer | Chạy Planner Classification Accuracy Test với bộ 12-15 câu từ BA, phối hợp BA đánh giá kết quả | AI/Data | BA (đánh giá độc lập) | Cao | Bộ câu test từ BA + Planner hoàn chỉnh | Kết quả accuracy đã được đánh giá khách quan | Chưa bắt đầu | Trình bày như quan sát sơ bộ, không tuyên bố % chính xác tổng quát
13 | AI - Data | Governance Layer | Implement Constraint Validator: xử lý độc lập từng transformation item (set comparison, tất định) | AI/Data | - | Cao | LLM Planner hoạt động | Validator pass toàn bộ test case đối kháng | Chưa bắt đầu | Không dùng số lượng item làm proxy cho mơ hồ — đã sửa bug logic này
14 | AI - Data | Governance Layer | Chạy đủ 6 test case đối kháng, phối hợp BA xác nhận đúng logic văn hóa | AI/Data | BA | Cao | Constraint Validator | 6 test case pass cả về kỹ thuật lẫn logic văn hóa | Chưa bắt đầu | Bao gồm test multi-transformation hợp lệ (không bị RESTRICT oan)
15 | AI - Data | Governance Layer | Implement Constraint Engine: map Creative Mode (Preserve/Reimagine) → ControlNet conditioning weight | AI/Data | - | Cao | Constraint Validator | Generation instructions đầy đủ theo từng category | Chưa bắt đầu | ALLOW không đồng nghĩa tự do tuyệt đối — cường độ theo Creative Mode
16 | AI - Data | Tích hợp | End-to-end Integration: nối toàn bộ luồng AI (Heritage → RAG → Planner → Validator → Constraint → Generation) | AI/Data | DevOps | Cao | Toàn bộ module Governance + Generation hoàn chỉnh | Pipeline AI chạy được từ đầu đến cuối | Chưa bắt đầu | Milestone quan trọng nhất — không làm việc khác song song
17 | AI - Data | Assessment Layer | Implement Visual Similarity Assessment (CLIP embedding + cosine similarity), sanity check hành vi metric | AI/Data | - | Trung bình | End-to-end Integration | Hàm similarity hoạt động đúng, đã qua sanity check | Chưa bắt đầu | Không đặt threshold đạt/không đạt — chỉ dùng so sánh tương đối
18 | AI - Data | Ổn định hệ thống | Fix bug phát sinh trong pipeline AI (buffer) | AI/Data | - | Cao | Toàn bộ công việc Governance/Generation | Pipeline AI ổn định, đạt Definition of Done | Chưa bắt đầu | Không thêm feature mới trong giai đoạn buffer
19 | AI - Data | Hỗ trợ Product | Hỗ trợ đảm bảo model inference chạy ổn định khi gọi từ Streamlit UI | AI/Data | DevOps | Trung bình | Streamlit UI cơ bản | UI gọi được AI pipeline không lỗi | Chưa bắt đầu | -
20 | AI - Data | Evaluation | Chạy Evaluation: 3-5 case study Baseline vs Proposed, đảm bảo điều kiện thí nghiệm đúng (cùng seed, cùng prompt template, weight đã định nghĩa rõ) | AI/Data | BA (tổng hợp báo cáo) | Cao | Pipeline ổn định | Bảng kết quả experiment đầy đủ | Chưa bắt đầu | Baseline dùng weight cố định đồng nhất; Proposed dùng weight thích ứng theo category
21 | AI - Data | Hồ sơ & Demo | Viết phần AI Disclosure (model, API, thư viện, cách sử dụng) | AI/Data | BA (tích hợp vào hồ sơ tổng) | Trung bình | - | Tài liệu AI disclosure đầy đủ, chính xác | Chưa bắt đầu | -
22 | AI - Data | Hồ sơ & Demo | Chuẩn bị sẵn output pre-generated (fallback) phòng khi live demo lỗi API/GPU | AI/Data | - | Trung bình | Evaluation hoàn chỉnh | Bộ output dự phòng sẵn sàng | Chưa bắt đầu | -
23 | DevOps - Software | Hạ tầng | Khởi tạo GitHub repository theo cấu trúc đã thống nhất, setup môi trường dev cơ bản | DevOps | - | Cao | - | Repo sẵn sàng, cấu trúc thư mục đầy đủ | Hoàn thành | -
24 | DevOps - Software | Hạ tầng | Setup Supabase (Database + Storage + pgvector extension) | DevOps | - | Cao | - | Supabase hoạt động, kết nối được | Chưa bắt đầu | -
25 | DevOps - Software | Hạ tầng | Dựng khung FastAPI backend (health check endpoint) | DevOps | - | Cao | - | Backend khung chạy được | Chưa bắt đầu | -
26 | DevOps - Software | Database | Thiết kế & tạo schema DB cho Heritage Dataset và Rule Base (có trường rule_sources) | DevOps | AI/Data (review schema) | Cao | Setup Supabase | DB có đầy đủ bảng đúng schema | Chưa bắt đầu | -
27 | DevOps - Software | Database | Viết script import dữ liệu Heritage/Rule Base từ file JSON/CSV vào DB | DevOps | - | Cao | Schema DB | Script import chạy được với dữ liệu mẫu | Chưa bắt đầu | -
28 | DevOps - Software | Database | Hỗ trợ setup pgvector, đảm bảo kết nối AI ↔ DB thông suốt | DevOps | AI/Data | Cao | Setup Supabase | AI/Data query vector DB không lỗi kết nối | Chưa bắt đầu | -
29 | DevOps - Software | Database | Viết API endpoint tra cứu Rule Base (structured lookup) — dùng nếu Go/No-Go quyết định cần fallback | DevOps | AI/Data (quyết định) | Trung bình | Quyết định Go/No-Go Rule Base retrieval | Endpoint lookup sẵn sàng | Chưa bắt đầu | Chỉ dùng cho Rule Base retrieval, không dùng cho Evidence retrieval
30 | DevOps - Software | Database | Hoàn thiện DB schema hỗ trợ versioning/snapshot cho Rule Base (phục vụ Audit Log) | DevOps | - | Trung bình | Schema DB cơ bản | DB hỗ trợ lưu snapshot theo thời điểm | Chưa bắt đầu | -
31 | DevOps - Software | Logging & Audit | Xây hệ thống logging có cấu trúc cho Baseline generation (seed/model/prompt/output) | DevOps | AI/Data | Trung bình | Backend khung | Mọi lần generate đều được log đầy đủ | Chưa bắt đầu | -
32 | DevOps - Software | Logging & Audit | Implement Audit Log đầy đủ theo schema (input_channel, transformations, validator_decisions, controlnet_weight, similarity_score, seed...) | DevOps | AI/Data (định nghĩa schema) | Cao | Constraint Engine hoàn chỉnh | Audit Log ghi nhận đầy đủ mọi lượt generate | Chưa bắt đầu | Đây là 'hộp đen' phục vụ minh chứng nộp hồ sơ BTC
33 | DevOps - Software | Tích hợp Backend | Chuẩn bị script batch generation (chạy hàng loạt, tiết kiệm thời gian test) | DevOps | AI/Data | Thấp | Baseline Generation | Script batch generation sẵn sàng | Chưa bắt đầu | -
34 | DevOps - Software | Tích hợp Backend | Setup API integration LLM (Gemini/GPT): authentication, rate limit, retry/fallback khi lỗi JSON | DevOps | AI/Data | Cao | - | API integration ổn định, retry/fallback hoạt động đúng | Chưa bắt đầu | Lỗi JSON → retry 1 lần → fallback về other_unclassified
35 | DevOps - Software | Tích hợp Backend | Tích hợp output Constraint Engine (AI/Data cung cấp) vào input Generation pipeline | DevOps | AI/Data | Cao | Constraint Engine hoàn chỉnh | Luồng dữ liệu Constraint Engine → Generation thông suốt | Chưa bắt đầu | -
36 | DevOps - Software | Tích hợp Backend | End-to-end Integration: đảm bảo mọi module nối đúng thứ tự, xử lý lỗi giữa các bước | DevOps | AI/Data | Cao | Toàn bộ module đã hoàn chỉnh riêng lẻ | Pipeline chạy được từ request đầu vào đến output cuối qua API | Chưa bắt đầu | Milestone quan trọng nhất — ưu tiên tuyệt đối, không làm song song
37 | DevOps - Software | Frontend | Bắt đầu implement UI hiển thị 3 trạng thái Allow/Restrict/Block (theo đặc tả BA) | DevOps | BA (nội dung thông báo) | Cao | Đặc tả chức năng từ BA | Khung UI cơ bản cho 3 trạng thái | Chưa bắt đầu | 3 lý do RESTRICT cần 3 nội dung thông báo khác nhau
38 | DevOps - Software | Frontend | Implement Cultural Passport UI đầy đủ theo đặc tả | DevOps | BA (nội dung), AI/Data (dữ liệu) | Cao | Audit Log + Validator hoàn chỉnh | Cultural Passport hiển thị đúng dữ liệu thật | Chưa bắt đầu | -
39 | DevOps - Software | Frontend | Xây dựng đầy đủ Streamlit UI 5 màn hình: Explore → Understand → Create → Generate → Verify | DevOps | BA (review UX) | Cao | End-to-end Integration | UI hoàn chỉnh, chạy end-to-end qua giao diện | Chưa bắt đầu | Công việc trọng tâm của DevOps ở giai đoạn cuối
40 | DevOps - Software | Frontend | Hoàn thiện UI Visual Similarity + chú thích bắt buộc đi kèm | DevOps | - | Trung bình | Streamlit UI 5 màn hình | Màn hình Verify hoàn chỉnh | Chưa bắt đầu | -
41 | DevOps - Software | Ổn định hệ thống | Fix bug tích hợp phát sinh (buffer), đảm bảo Definition of Done: người ngoài team chạy được toàn bộ pipeline | DevOps | AI/Data | Cao | End-to-end Integration | Hệ thống đạt Definition of Done | Chưa bắt đầu | -
42 | DevOps - Software | Evaluation | Lưu trữ output/screenshot/log của case study có cấu trúc, dễ truy xuất cho BA | DevOps | - | Trung bình | Evaluation của AI/Data | Bộ dữ liệu evaluation có tổ chức | Chưa bắt đầu | -
43 | DevOps - Software | Hồ sơ & Demo | Buffer freeze demo: không thêm feature, đảm bảo môi trường chạy ổn định (GPU/API quota, dependency) | DevOps | - | Cao | UI hoàn chỉnh | Môi trường demo đã đóng băng, test ổn định nhiều lần | Chưa bắt đầu | -
44 | DevOps - Software | Hồ sơ & Demo | Chuẩn hóa GitHub: README hướng dẫn cài đặt/chạy rõ ràng, test lại từ đầu | DevOps | - | Trung bình | Toàn bộ code hoàn chỉnh | Repository sạch, README chính xác, reproducible | Chưa bắt đầu | -
45 | DevOps - Software | Hồ sơ & Demo | Đảm bảo hạ tầng ổn định trong lúc quay video demo, xử lý sự cố kỹ thuật nếu có | DevOps | - | Cao | Môi trường demo đã freeze | Video demo quay thành công, không lỗi hạ tầng | Chưa bắt đầu | -
46 | BA | Đặc tả & Mockup | Chủ trì buổi Project Freeze, ghi chép & hoàn thiện MVP Spec v1.0 dạng văn bản dễ hiểu | BA | AI/Data, DevOps (góp ý kỹ thuật) | Cao | - | MVP Spec v1.0 hoàn chỉnh | Hoàn thành | -
47 | BA | Đặc tả & Mockup | Viết đặc tả chức năng cho 5 màn hình + 3 trạng thái quyết định (Allow/Restrict/Block) | BA | - | Cao | MVP Spec v1.0 | Bản đặc tả chức năng hoàn chỉnh | Chưa bắt đầu | Dùng làm khung tham chiếu cho DevOps triển khai UI
48 | BA | Đặc tả & Mockup | Làm mockup low-fidelity cho 5 màn hình (Excalidraw/Figma cơ bản/PowerPoint) | BA | - | Cao | Đặc tả chức năng | Mockup hoàn chỉnh | Chưa bắt đầu | Không cần high-fidelity — Streamlit tự quyết phần lớn styling
49 | BA | Đặc tả & Mockup | Tổ chức buổi review 30-45 phút với AI/Data + DevOps để kiểm tra tính khả thi kỹ thuật của đặc tả/mockup | BA | AI/Data, DevOps | Cao | Mockup hoàn chỉnh | Đặc tả/mockup đã điều chỉnh theo phản hồi kỹ thuật | Chưa bắt đầu | Bản nháp có thể điều chỉnh, không đóng băng cứng
50 | BA | Cultural Research | Tìm nguồn tài liệu văn hóa về gốm Bát Tràng (bảo tàng, học thuật, nguồn chính thống) | BA | - | Cao | - | Danh sách nguồn tài liệu đáng tin cậy | Chưa bắt đầu | -
51 | BA | Cultural Research | Chọn 10-15 heritage candidate cụ thể cho MVP | BA | - | Cao | Tìm nguồn tài liệu | Danh sách 10-15 heritage item | Chưa bắt đầu | -
52 | BA | Rule Base | Xây dựng nội dung Rule Base cho từng heritage item: xác định preserve/modifiable/restricted có căn cứ nguồn cụ thể | BA | AI/Data (format kỹ thuật) | Cao | 10-15 heritage candidate | Rule Base hoàn chỉnh, có source mapping đầy đủ | Chưa bắt đầu | KHÔNG áp rule chung cho mọi mẫu — mỗi mẫu có căn cứ nguồn riêng
53 | BA | Rule Base | Tổng hợp corpus tài liệu (3-10 tài liệu) cho RAG, làm sạch text | BA | AI/Data | Trung bình | Tìm nguồn tài liệu | Corpus sẵn sàng để ingest vào RAG | Chưa bắt đầu | -
54 | BA | Rule Base | Rà soát tính nhất quán toàn bộ Rule Base cùng AI/Data (không còn mâu thuẫn logic) | BA | AI/Data | Cao | Rule Base nội dung | Rule Base pass rà soát nhất quán | Chưa bắt đầu | -
55 | BA | Test Design | Viết trước 12-15 câu intent mẫu tiếng Việt (đa dạng, gồm cả multi-transformation & câu mơ hồ), gán nhãn kỳ vọng | BA | - | Cao | Hiểu rõ 8 nhãn enum | Bộ câu test có nhãn kỳ vọng | Chưa bắt đầu | Bàn giao sớm cho AI/Data để họ có thời gian xem trước
56 | BA | Test Design | Đánh giá độc lập kết quả Planner Classification Accuracy Test (so với nhãn kỳ vọng) | BA | AI/Data | Cao | Bộ câu test + Planner hoạt động | Kết quả accuracy đã đánh giá khách quan | Chưa bắt đầu | Không để AI/Data tự chấm một mình — cần khách quan
57 | BA | Test Design | Xác nhận 6 test case đối kháng đúng theo logic văn hóa mong đợi | BA | AI/Data | Cao | Constraint Validator hoạt động | 6 test case xác nhận đúng cả kỹ thuật lẫn văn hóa | Chưa bắt đầu | -
58 | BA | Test Design | Chuẩn bị bộ intent nằm ngoài bộ test đã dùng, phục vụ kiểm tra Definition of Done | BA | - | Trung bình | Bộ 12-15 câu test ban đầu | Bộ intent bổ sung sẵn sàng | Chưa bắt đầu | -
59 | BA | Review & QA | Review output Baseline — đánh giá tính hợp lý văn hóa bằng mắt | BA | - | Trung bình | Baseline Generation | Ghi chú đánh giá Baseline | Chưa bắt đầu | -
60 | BA | Review & QA | Kiểm tra định nghĩa cường độ biến đổi theo Creative Mode (Preserve/Reimagine) có hợp lý trải nghiệm không | BA | AI/Data | Trung bình | Constraint Engine hoàn chỉnh | Xác nhận hoặc đề xuất điều chỉnh cường độ | Chưa bắt đầu | -
61 | BA | Review & QA | Test thử toàn bộ hệ thống với vai trò 'người dùng thật', phát hiện sớm lỗi UX/logic | BA | - | Cao | End-to-end Integration | Danh sách vấn đề UX phát hiện được | Chưa bắt đầu | -
62 | BA | Review & QA | Viết nội dung hiển thị cụ thể cho Cultural Passport (từng heritage item) | BA | DevOps (implement) | Trung bình | Rule Base + Audit Log | Nội dung Cultural Passport hoàn chỉnh cho 10-15 mẫu | Chưa bắt đầu | -
63 | BA | Review & QA | Review UI: ngôn ngữ, luồng có dễ hiểu với người dùng phổ thông không | BA | DevOps | Cao | Streamlit UI | Phản hồi điều chỉnh UI (nếu cần) | Chưa bắt đầu | -
64 | BA | Review & QA | Kiểm tra tính nhất quán ngôn ngữ hiển thị (không dùng nhầm thuật ngữ đã thống nhất tránh) | BA | - | Trung bình | Streamlit UI hoàn chỉnh | Xác nhận UI dùng đúng ngôn ngữ đã thống nhất | Chưa bắt đầu | VD: không gọi 'Verification' thay vì 'Assessment'
65 | BA | Evaluation & Hồ sơ | Tổng hợp bảng kết quả Baseline vs Proposed thành nội dung dễ hiểu + đánh giá định tính | BA | AI/Data (số liệu) | Cao | Evaluation của AI/Data | Phần Evaluation trong hồ sơ hoàn chỉnh | Chưa bắt đầu | -
66 | BA | Evaluation & Hồ sơ | Phác thảo outline hồ sơ dự án (Problem, Solution, Architecture...) | BA | - | Trung bình | - | Outline hồ sơ | Chưa bắt đầu | Có thể làm sớm, không cần chờ dữ liệu đầy đủ
67 | BA | Evaluation & Hồ sơ | Viết đầy đủ hồ sơ dự án: Problem Statement, Solution, Methodology, Rule Base sources, Limitations | BA | AI/Data (AI Disclosure) | Cao | Toàn bộ Evaluation + Rule Base hoàn chỉnh | Hồ sơ dự án hoàn chỉnh, sẵn sàng nộp | Chưa bắt đầu | Công việc lớn nhất của BA — cần thời gian đủ, không dồn phút chót
68 | BA | Evaluation & Hồ sơ | Viết chi tiết demo script (lời thoại, timing) dựa trên khung đã có | BA | - | Cao | Toàn bộ hệ thống hoàn chỉnh | Demo script hoàn chỉnh, sẵn sàng quay | Chưa bắt đầu | -
69 | BA | Evaluation & Hồ sơ | Dẫn dắt thuyết trình/demo trước BGK (hoặc phối hợp người phù hợp nhất trong đội) | BA | AI/Data, DevOps (hỗ trợ kỹ thuật) | Cao | Demo script + Video | Video demo hoàn chỉnh | Chưa bắt đầu | BA hiểu rõ nhất câu chuyện vấn đề-giải pháp để trình bày

## AI - Data
STT | Nhóm công việc | Nội dung công việc | Người phụ trách | Người hỗ trợ / phối hợp | Ưu tiên | Phụ thuộc (cần hoàn thành trước) | Kết quả bàn giao (Deliverable) | Tiến độ | Deadline | Ghi chú
1 | Setup môi trường | Setup môi trường AI local (Python, CUDA, PyTorch, diffusers), cài SD1.5 + ControlNet | AI/Data | - | Cao | - | Môi trường AI chạy được, test thử 1 ảnh thành công | Hoàn thành | 2026-08-29 | Chạy trên GPU 8GB VRAM local, không dùng Colab/Kaggle
2 | Setup môi trường | Test nhanh SD1.5 + ControlNet trên đúng GPU sẽ dùng, xác nhận ổn định & đo thời gian generate thực tế | AI/Data | DevOps | Cao | Setup môi trường AI local | Kết quả test: thời gian/ảnh, VRAM sử dụng, chất lượng giữ cấu trúc | Hoàn thành |  | Go/No-Go quan trọng — làm sớm nhất có thể
3 | Knowledge Layer | Xây pipeline RAG Ingestion: cleaning, chunking, embedding (BGE-M3), lưu vector DB | AI/Data | DevOps (hạ tầng DB) | Cao | Corpus tài liệu văn hóa từ BA | Vector DB chứa embedding toàn bộ tài liệu văn hóa | Chưa bắt đầu |  | BGE-M3 chạy được trên CPU, không cạnh tranh VRAM với generation
4 | Knowledge Layer | Test RAG Retrieval (Evidence) với 5-10 query mẫu, đánh giá độ chính xác | AI/Data | - | Cao | RAG Ingestion | Evidence retrieval hoạt động ổn định | Chưa bắt đầu |  | Đây là RAG thực chất — không được fallback hoàn toàn sang lookup
5 | Knowledge Layer | Quyết định Go/No-Go cho Rule Base retrieval (vector search hay structured lookup) | AI/Data | DevOps | Trung bình | Test RAG Retrieval | Quyết định rõ ràng bằng văn bản | Chưa bắt đầu |  | Chỉ áp dụng cho Rule Base retrieval, KHÔNG áp dụng cho Evidence retrieval
6 | Knowledge Layer | Rà soát tính nhất quán kỹ thuật của Rule Base (map đúng vào 8 nhãn enum, đúng format JSON) | AI/Data | BA (nội dung) | Cao | Rule Base nội dung từ BA | Rule Base pass kiểm tra kỹ thuật | Chưa bắt đầu |  | Phối hợp chặt với BA — nội dung đúng nhưng có thể sai format kỹ thuật
7 | Generation Layer | Xây Baseline Generation: heritage → generic prompt (không qua Governance) → SD1.5 → output, log seed | AI/Data | DevOps (logging) | Cao | Môi trường AI sẵn sàng | Script Baseline chạy được, log có cấu trúc | Chưa bắt đầu |  | Dùng chung prompt template với Proposed, chỉ khác constraint block
8 | Generation Layer | Test ControlNet trên 3-5 mẫu, đánh giá khả năng giữ cấu trúc/motif | AI/Data | - | Cao | Baseline Generation | Generation stack (ControlNet) được khóa (locked) | Chưa bắt đầu |  | -
9 | Generation Layer | Thử nghiệm LoRA fine-tune nhẹ (nếu còn thời gian), so sánh với ControlNet đơn thuần | AI/Data | - | Thấp | Test ControlNet | Quyết định có/không dùng LoRA | Chưa bắt đầu |  | LoRA OPTIONAL — không nằm trong Definition of Done
10 | Governance Layer | Implement LLM Transformation Planner: enum-constrained, có Rule Base context, segmentation multi-transformation | AI/Data | - | Cao | Rule Base đã rà soát kỹ thuật | Planner hoạt động, output đúng schema enum | Chưa bắt đầu |  | Công việc trọng tâm nhất — LLM chỉ phân loại, không tự quyết định điều gì được phép
11 | Governance Layer | Implement self-consistency check (gọi Planner 2 lần/item, so sánh kết quả) | AI/Data | - | Cao | LLM Transformation Planner | Cơ chế inconsistent_classification hoạt động đúng | Chưa bắt đầu |  | Không thêm tầng LLM Critic riêng — chỉ gọi lại cùng Planner
12 | Governance Layer | Chạy Planner Classification Accuracy Test với bộ 12-15 câu từ BA, phối hợp BA đánh giá kết quả | AI/Data | BA (đánh giá độc lập) | Cao | Bộ câu test từ BA + Planner hoàn chỉnh | Kết quả accuracy đã được đánh giá khách quan | Chưa bắt đầu |  | Trình bày như quan sát sơ bộ, không tuyên bố % chính xác tổng quát
13 | Governance Layer | Implement Constraint Validator: xử lý độc lập từng transformation item (set comparison, tất định) | AI/Data | - | Cao | LLM Planner hoạt động | Validator pass toàn bộ test case đối kháng | Chưa bắt đầu |  | Không dùng số lượng item làm proxy cho mơ hồ — đã sửa bug logic này
14 | Governance Layer | Chạy đủ 6 test case đối kháng, phối hợp BA xác nhận đúng logic văn hóa | AI/Data | BA | Cao | Constraint Validator | 6 test case pass cả về kỹ thuật lẫn logic văn hóa | Chưa bắt đầu |  | Bao gồm test multi-transformation hợp lệ (không bị RESTRICT oan)
15 | Governance Layer | Implement Constraint Engine: map Creative Mode (Preserve/Reimagine) → ControlNet conditioning weight | AI/Data | - | Cao | Constraint Validator | Generation instructions đầy đủ theo từng category | Chưa bắt đầu |  | ALLOW không đồng nghĩa tự do tuyệt đối — cường độ theo Creative Mode
16 | Tích hợp | End-to-end Integration: nối toàn bộ luồng AI (Heritage → RAG → Planner → Validator → Constraint → Generation) | AI/Data | DevOps | Cao | Toàn bộ module Governance + Generation hoàn chỉnh | Pipeline AI chạy được từ đầu đến cuối | Chưa bắt đầu |  | Milestone quan trọng nhất — không làm việc khác song song
17 | Assessment Layer | Implement Visual Similarity Assessment (CLIP embedding + cosine similarity), sanity check hành vi metric | AI/Data | - | Trung bình | End-to-end Integration | Hàm similarity hoạt động đúng, đã qua sanity check | Chưa bắt đầu |  | Không đặt threshold đạt/không đạt — chỉ dùng so sánh tương đối
18 | Ổn định hệ thống | Fix bug phát sinh trong pipeline AI (buffer) | AI/Data | - | Cao | Toàn bộ công việc Governance/Generation | Pipeline AI ổn định, đạt Definition of Done | Chưa bắt đầu |  | Không thêm feature mới trong giai đoạn buffer
19 | Hỗ trợ Product | Hỗ trợ đảm bảo model inference chạy ổn định khi gọi từ Streamlit UI | AI/Data | DevOps | Trung bình | Streamlit UI cơ bản | UI gọi được AI pipeline không lỗi | Chưa bắt đầu |  | -
20 | Evaluation | Chạy Evaluation: 3-5 case study Baseline vs Proposed, đảm bảo điều kiện thí nghiệm đúng (cùng seed, cùng prompt template, weight đã định nghĩa rõ) | AI/Data | BA (tổng hợp báo cáo) | Cao | Pipeline ổn định | Bảng kết quả experiment đầy đủ | Chưa bắt đầu |  | Baseline dùng weight cố định đồng nhất; Proposed dùng weight thích ứng theo category
21 | Hồ sơ & Demo | Viết phần AI Disclosure (model, API, thư viện, cách sử dụng) | AI/Data | BA (tích hợp vào hồ sơ tổng) | Trung bình | - | Tài liệu AI disclosure đầy đủ, chính xác | Chưa bắt đầu |  | -
22 | Hồ sơ & Demo | Chuẩn bị sẵn output pre-generated (fallback) phòng khi live demo lỗi API/GPU | AI/Data | - | Trung bình | Evaluation hoàn chỉnh | Bộ output dự phòng sẵn sàng | Chưa bắt đầu |  | -

## DevOps - Software
STT | Nhóm công việc | Nội dung công việc | Người phụ trách | Người hỗ trợ / phối hợp | Ưu tiên | Phụ thuộc (cần hoàn thành trước) | Kết quả bàn giao (Deliverable) | Tiến độ | Deadline | Ghi chú
1 | Hạ tầng | Khởi tạo GitHub repository theo cấu trúc đã thống nhất, setup môi trường dev cơ bản | DevOps | - | Cao | - | Repo sẵn sàng, cấu trúc thư mục đầy đủ | Hoàn thành | 2026-08-29 | -
2 | Hạ tầng | Setup Supabase (Database + Storage + pgvector extension) | DevOps | - | Cao | - | Supabase hoạt động, kết nối được | Đang thực hiện |  | -
3 | Hạ tầng | Dựng khung FastAPI backend (health check endpoint) | DevOps | - | Cao | - | Backend khung chạy được | Chưa bắt đầu |  | -
4 | Database | Thiết kế & tạo schema DB cho Heritage Dataset và Rule Base (có trường rule_sources) | DevOps | AI/Data (review schema) | Cao | Setup Supabase | DB có đầy đủ bảng đúng schema | Chưa bắt đầu |  | -
5 | Database | Viết script import dữ liệu Heritage/Rule Base từ file JSON/CSV vào DB | DevOps | - | Cao | Schema DB | Script import chạy được với dữ liệu mẫu | Chưa bắt đầu |  | -
6 | Database | Hỗ trợ setup pgvector, đảm bảo kết nối AI ↔ DB thông suốt | DevOps | AI/Data | Cao | Setup Supabase | AI/Data query vector DB không lỗi kết nối | Chưa bắt đầu |  | -
7 | Database | Viết API endpoint tra cứu Rule Base (structured lookup) — dùng nếu Go/No-Go quyết định cần fallback | DevOps | AI/Data (quyết định) | Trung bình | Quyết định Go/No-Go Rule Base retrieval | Endpoint lookup sẵn sàng | Chưa bắt đầu |  | Chỉ dùng cho Rule Base retrieval, không dùng cho Evidence retrieval
8 | Database | Hoàn thiện DB schema hỗ trợ versioning/snapshot cho Rule Base (phục vụ Audit Log) | DevOps | - | Trung bình | Schema DB cơ bản | DB hỗ trợ lưu snapshot theo thời điểm | Chưa bắt đầu |  | -
9 | Logging & Audit | Xây hệ thống logging có cấu trúc cho Baseline generation (seed/model/prompt/output) | DevOps | AI/Data | Trung bình | Backend khung | Mọi lần generate đều được log đầy đủ | Chưa bắt đầu |  | -
10 | Logging & Audit | Implement Audit Log đầy đủ theo schema (input_channel, transformations, validator_decisions, controlnet_weight, similarity_score, seed...) | DevOps | AI/Data (định nghĩa schema) | Cao | Constraint Engine hoàn chỉnh | Audit Log ghi nhận đầy đủ mọi lượt generate | Chưa bắt đầu |  | Đây là 'hộp đen' phục vụ minh chứng nộp hồ sơ BTC
11 | Tích hợp Backend | Chuẩn bị script batch generation (chạy hàng loạt, tiết kiệm thời gian test) | DevOps | AI/Data | Thấp | Baseline Generation | Script batch generation sẵn sàng | Chưa bắt đầu |  | -
12 | Tích hợp Backend | Setup API integration LLM (Gemini/GPT): authentication, rate limit, retry/fallback khi lỗi JSON | DevOps | AI/Data | Cao | - | API integration ổn định, retry/fallback hoạt động đúng | Chưa bắt đầu |  | Lỗi JSON → retry 1 lần → fallback về other_unclassified
13 | Tích hợp Backend | Tích hợp output Constraint Engine (AI/Data cung cấp) vào input Generation pipeline | DevOps | AI/Data | Cao | Constraint Engine hoàn chỉnh | Luồng dữ liệu Constraint Engine → Generation thông suốt | Chưa bắt đầu |  | -
14 | Tích hợp Backend | End-to-end Integration: đảm bảo mọi module nối đúng thứ tự, xử lý lỗi giữa các bước | DevOps | AI/Data | Cao | Toàn bộ module đã hoàn chỉnh riêng lẻ | Pipeline chạy được từ request đầu vào đến output cuối qua API | Chưa bắt đầu |  | Milestone quan trọng nhất — ưu tiên tuyệt đối, không làm song song
15 | Frontend | Bắt đầu implement UI hiển thị 3 trạng thái Allow/Restrict/Block (theo đặc tả BA) | DevOps | BA (nội dung thông báo) | Cao | Đặc tả chức năng từ BA | Khung UI cơ bản cho 3 trạng thái | Chưa bắt đầu |  | 3 lý do RESTRICT cần 3 nội dung thông báo khác nhau
16 | Frontend | Implement Cultural Passport UI đầy đủ theo đặc tả | DevOps | BA (nội dung), AI/Data (dữ liệu) | Cao | Audit Log + Validator hoàn chỉnh | Cultural Passport hiển thị đúng dữ liệu thật | Chưa bắt đầu |  | -
17 | Frontend | Xây dựng đầy đủ Streamlit UI 5 màn hình: Explore → Understand → Create → Generate → Verify | DevOps | BA (review UX) | Cao | End-to-end Integration | UI hoàn chỉnh, chạy end-to-end qua giao diện | Chưa bắt đầu |  | Công việc trọng tâm của DevOps ở giai đoạn cuối
18 | Frontend | Hoàn thiện UI Visual Similarity + chú thích bắt buộc đi kèm | DevOps | - | Trung bình | Streamlit UI 5 màn hình | Màn hình Verify hoàn chỉnh | Chưa bắt đầu |  | -
19 | Ổn định hệ thống | Fix bug tích hợp phát sinh (buffer), đảm bảo Definition of Done: người ngoài team chạy được toàn bộ pipeline | DevOps | AI/Data | Cao | End-to-end Integration | Hệ thống đạt Definition of Done | Chưa bắt đầu |  | -
20 | Evaluation | Lưu trữ output/screenshot/log của case study có cấu trúc, dễ truy xuất cho BA | DevOps | - | Trung bình | Evaluation của AI/Data | Bộ dữ liệu evaluation có tổ chức | Chưa bắt đầu |  | -
21 | Hồ sơ & Demo | Buffer freeze demo: không thêm feature, đảm bảo môi trường chạy ổn định (GPU/API quota, dependency) | DevOps | - | Cao | UI hoàn chỉnh | Môi trường demo đã đóng băng, test ổn định nhiều lần | Chưa bắt đầu |  | -
22 | Hồ sơ & Demo | Chuẩn hóa GitHub: README hướng dẫn cài đặt/chạy rõ ràng, test lại từ đầu | DevOps | - | Trung bình | Toàn bộ code hoàn chỉnh | Repository sạch, README chính xác, reproducible | Chưa bắt đầu |  | -
23 | Hồ sơ & Demo | Đảm bảo hạ tầng ổn định trong lúc quay video demo, xử lý sự cố kỹ thuật nếu có | DevOps | - | Cao | Môi trường demo đã freeze | Video demo quay thành công, không lỗi hạ tầng | Chưa bắt đầu |  | -

## BA
STT | Nhóm công việc | Nội dung công việc | Người phụ trách | Người hỗ trợ / phối hợp | Ưu tiên | Phụ thuộc (cần hoàn thành trước) | Kết quả bàn giao (Deliverable) | Tiến độ | Deadline | Ghi chú
1 | Đặc tả & Mockup | Chủ trì buổi Project Freeze, ghi chép & hoàn thiện MVP Spec v1.0 dạng văn bản dễ hiểu | BA | AI/Data, DevOps (góp ý kỹ thuật) | Cao | - | MVP Spec v1.0 hoàn chỉnh | Hoàn thành | 2026-08-29 | -
2 | Đặc tả & Mockup | Viết đặc tả chức năng cho 5 màn hình + 3 trạng thái quyết định (Allow/Restrict/Block) | BA | - | Cao | MVP Spec v1.0 | Bản đặc tả chức năng hoàn chỉnh | Đang thực hiện |  | Dùng làm khung tham chiếu cho DevOps triển khai UI
3 | Đặc tả & Mockup | Làm mockup low-fidelity cho 5 màn hình (Excalidraw/Figma cơ bản/PowerPoint) | BA | - | Cao | Đặc tả chức năng | Mockup hoàn chỉnh | Chưa bắt đầu |  | Không cần high-fidelity — Streamlit tự quyết phần lớn styling | Mockup có thể dời 1-2 ngày, ưu tiên đặc tả + tài liệu văn hóa
4 | Đặc tả & Mockup | Tổ chức buổi review 30-45 phút với AI/Data + DevOps để kiểm tra tính khả thi kỹ thuật của đặc tả/mockup | BA | AI/Data, DevOps | Cao | Mockup hoàn chỉnh | Đặc tả/mockup đã điều chỉnh theo phản hồi kỹ thuật | Chưa bắt đầu |  | Bản nháp có thể điều chỉnh, không đóng băng cứng
5 | Cultural Research | Tìm nguồn tài liệu văn hóa về gốm Bát Tràng (bảo tàng, học thuật, nguồn chính thống) | BA | - | Cao | - | Danh sách nguồn tài liệu đáng tin cậy | Chưa bắt đầu |  | -
6 | Cultural Research | Chọn 10-15 heritage candidate cụ thể cho MVP | BA | - | Cao | Tìm nguồn tài liệu | Danh sách 10-15 heritage item | Chưa bắt đầu |  | -
7 | Rule Base | Xây dựng nội dung Rule Base cho từng heritage item: xác định preserve/modifiable/restricted có căn cứ nguồn cụ thể | BA | AI/Data (format kỹ thuật) | Cao | 10-15 heritage candidate | Rule Base hoàn chỉnh, có source mapping đầy đủ | Chưa bắt đầu |  | KHÔNG áp rule chung cho mọi mẫu — mỗi mẫu có căn cứ nguồn riêng
8 | Rule Base | Tổng hợp corpus tài liệu (3-10 tài liệu) cho RAG, làm sạch text | BA | AI/Data | Trung bình | Tìm nguồn tài liệu | Corpus sẵn sàng để ingest vào RAG | Chưa bắt đầu |  | -
9 | Rule Base | Rà soát tính nhất quán toàn bộ Rule Base cùng AI/Data (không còn mâu thuẫn logic) | BA | AI/Data | Cao | Rule Base nội dung | Rule Base pass rà soát nhất quán | Chưa bắt đầu |  | -
10 | Test Design | Viết trước 12-15 câu intent mẫu tiếng Việt (đa dạng, gồm cả multi-transformation & câu mơ hồ), gán nhãn kỳ vọng | BA | - | Cao | Hiểu rõ 8 nhãn enum | Bộ câu test có nhãn kỳ vọng | Chưa bắt đầu |  | Bàn giao sớm cho AI/Data để họ có thời gian xem trước
11 | Test Design | Đánh giá độc lập kết quả Planner Classification Accuracy Test (so với nhãn kỳ vọng) | BA | AI/Data | Cao | Bộ câu test + Planner hoạt động | Kết quả accuracy đã đánh giá khách quan | Chưa bắt đầu |  | Không để AI/Data tự chấm một mình — cần khách quan
12 | Test Design | Xác nhận 6 test case đối kháng đúng theo logic văn hóa mong đợi | BA | AI/Data | Cao | Constraint Validator hoạt động | 6 test case xác nhận đúng cả kỹ thuật lẫn văn hóa | Chưa bắt đầu |  | -
13 | Test Design | Chuẩn bị bộ intent nằm ngoài bộ test đã dùng, phục vụ kiểm tra Definition of Done | BA | - | Trung bình | Bộ 12-15 câu test ban đầu | Bộ intent bổ sung sẵn sàng | Chưa bắt đầu |  | -
14 | Review & QA | Review output Baseline — đánh giá tính hợp lý văn hóa bằng mắt | BA | - | Trung bình | Baseline Generation | Ghi chú đánh giá Baseline | Chưa bắt đầu |  | -
15 | Review & QA | Kiểm tra định nghĩa cường độ biến đổi theo Creative Mode (Preserve/Reimagine) có hợp lý trải nghiệm không | BA | AI/Data | Trung bình | Constraint Engine hoàn chỉnh | Xác nhận hoặc đề xuất điều chỉnh cường độ | Chưa bắt đầu |  | -
16 | Review & QA | Test thử toàn bộ hệ thống với vai trò 'người dùng thật', phát hiện sớm lỗi UX/logic | BA | - | Cao | End-to-end Integration | Danh sách vấn đề UX phát hiện được | Chưa bắt đầu |  | -
17 | Review & QA | Viết nội dung hiển thị cụ thể cho Cultural Passport (từng heritage item) | BA | DevOps (implement) | Trung bình | Rule Base + Audit Log | Nội dung Cultural Passport hoàn chỉnh cho 10-15 mẫu | Chưa bắt đầu |  | -
18 | Review & QA | Review UI: ngôn ngữ, luồng có dễ hiểu với người dùng phổ thông không | BA | DevOps | Cao | Streamlit UI | Phản hồi điều chỉnh UI (nếu cần) | Chưa bắt đầu |  | -
19 | Review & QA | Kiểm tra tính nhất quán ngôn ngữ hiển thị (không dùng nhầm thuật ngữ đã thống nhất tránh) | BA | - | Trung bình | Streamlit UI hoàn chỉnh | Xác nhận UI dùng đúng ngôn ngữ đã thống nhất | Chưa bắt đầu |  | VD: không gọi 'Verification' thay vì 'Assessment'
20 | Evaluation & Hồ sơ | Tổng hợp bảng kết quả Baseline vs Proposed thành nội dung dễ hiểu + đánh giá định tính | BA | AI/Data (số liệu) | Cao | Evaluation của AI/Data | Phần Evaluation trong hồ sơ hoàn chỉnh | Chưa bắt đầu |  | -
21 | Evaluation & Hồ sơ | Phác thảo outline hồ sơ dự án (Problem, Solution, Architecture...) | BA | - | Trung bình | - | Outline hồ sơ | Chưa bắt đầu |  | Có thể làm sớm, không cần chờ dữ liệu đầy đủ
22 | Evaluation & Hồ sơ | Viết đầy đủ hồ sơ dự án: Problem Statement, Solution, Methodology, Rule Base sources, Limitations | BA | AI/Data (AI Disclosure) | Cao | Toàn bộ Evaluation + Rule Base hoàn chỉnh | Hồ sơ dự án hoàn chỉnh, sẵn sàng nộp | Chưa bắt đầu |  | Công việc lớn nhất của BA — cần thời gian đủ, không dồn phút chót
23 | Evaluation & Hồ sơ | Viết chi tiết demo script (lời thoại, timing) dựa trên khung đã có | BA | - | Cao | Toàn bộ hệ thống hoàn chỉnh | Demo script hoàn chỉnh, sẵn sàng quay | Chưa bắt đầu |  | -
24 | Evaluation & Hồ sơ | Dẫn dắt thuyết trình/demo trước BGK (hoặc phối hợp người phù hợp nhất trong đội) | BA | AI/Data, DevOps (hỗ trợ kỹ thuật) | Cao | Demo script + Video | Video demo hoàn chỉnh | Chưa bắt đầu |  | BA hiểu rõ nhất câu chuyện vấn đề-giải pháp để trình bày